## Foglio1
Ruolo | Costo Totale
Amministratore | 40
Project Manager | 30
Responsabile MKTG | 25
Responsabile Qualità | 20
Analista | 25
Programmatore | 15
Consulente | 30

## Foglio2
| Amministratore | Responsabile MKTG | Project Manager | Responsabile Qualità | Programmatore | Analista | Costo
analisi del problema e studio di fattibilità |  |  | 5 |  |  | 8 | 350
pianificazione del lavoro |  |  | 16 | 6 |  |  | 600
redazione Business Plan | 1 |  | 16 |  |  |  | 520
PIANIFICAZIONE | 1 | 0 | 37 | 6 | 0 | 8 | 1470
| Amministratore | Responsabile MKTG | Project Manager | Responsabile Qualità | Programmatore | Analista | Costo
studio software esistenti |  |  | 1 |  | 24 | 23 | 965
studio software prescelti |  |  |  |  | 40 | 16 | 1000
analisi proposta nuovo software/soluzione ibrida |  |  | 2 |  | 5 | 8 | 335
STUDIO DI MERCATO | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 47 | 2300
| Amministratore | Responsabile MKTG | Project Manager | Responsabile Qualità | Programmatore | Analista | Costo
scelta software |  |  | 3 |  | 7 | 6 | 345
redazione della proposta | 1 | 8 | 6 |  |  |  | 420
redazione manuale / consigli d'uso |  |  |  |  | 4 |  | 60
presentazione proposta |  | 2 | 1 |  |  |  | 80
PROPOSTA | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 905
PIANIFICAZIONE | 1 | 30
PROPSOTA | 0
STUDIO DI MERCATO | 5 | 150
180
Costo totale | 4855
Ruolo | Costo Totale
Amministratore | 40
Project Manager | 30
Responsabile MKTG | 25
Responsabile Qualità | 20
Analista | 25
Programmatore | 15
Consulente | 30
Note on C38: Più che “costo totale” non è questo il costo medio orario?